## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учрждение гимназия № 40
(наименование образовательной организации)
МО г. Екатеринбург
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | На сайте гимназии в разделе "Сведения об обобразовательной организации - Образование - Численность обучающихся" размещена информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-07
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | На сайте гимназии в разделе "Сведения об образовательной организации - Финаносово-хозяйственная деятельность - Объём образовательной деятельности" размещена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-07
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить иформацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Иформация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года размещена в разделе "Сведения об образовательной организации - Финаносово-хозяйственная деятельность" | 2022-02-07
4 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте гиманзии отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | В разделе «Независимая оценка качества образования» на официальном сайте гиманзии размещены отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК | 2022-02-07
II. Комфортность условий предоставления услуг
5 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 83%) | Обеспечить наличие навигации | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Обеспечено наличие навигации (номера кабинетов, этажей) в зданиях гимназии в полной мере | 2022-02-01
6 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 83%) | Обновить учебную мебель (замена парт, стульев) | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
7 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01 | Дикин Николай Александрович, директор
8 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Обеспечить наличие сменных кресел-колясок | 2024-04-01 | Дикин Николай Александрович, директор
9 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Дикин Николай Александрович, директор
10 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Дикин Николай Александрович, директор
11 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Обучить сотрудников сопровождению инвалидов в помещениях гимназии и на прилегающей территории | 2024-04-01 | Дикин Николай Александрович, директор
12 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 93%) | Организовать и провести мониторинг удовлетворённости участников образовательного процесса | 2024-04-01 | Дикин Николай Александрович, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 96%) | Организовать и провести семинар с работниками гимназии по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Организован и проведен семинар "Этика педагога" с работниками гимназии по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики | 2022-03-23
14 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Организовать и провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в гимназии, установление взаимоотношений педагогических работников с обучающимися, и их родителями (законными представителями) | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Организовано и проведено практичсекое занятие "Деловая этика в сети Интренет", позваляющая создать условия для психологической безопасности и комфортности в гимназии, во взаимоотношениях педагогических работников с обучающимися, и их родителями (законными представителями) | 2022-03-25
15 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 99%) | Организовать и провести обучение работников гимназии доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Организовано и проведено практичсекое занятие "Деловая этика в сети Интренет", позваляющая создать условия для психологической безопасности и комфортности в гимназии, во взаимоотношениях педагогических работников с обучающимися, и их родителями (законными представителями) | 2022-03-25
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
16 | 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Обеспечить повышение квалификации педагогического коллектива | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | В соотвествии с планом методической работы на 2-ое полугодие повысели свою квалификацию 100% педагогических работников | 2022-06-06
17 | 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Участие педагогического коллектива в конкурсах | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Педагоги приняли участие в конкурсах: "Молодой педагог", "Лучшая презентация к уроку", "Профессиональное мастерство", "Воспитать человека", "Кадровый резерв" | 2022-05-20
18 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 87%) | Разработать и организовать анкетирование по вопросам удовлетворенности организационными условиями оказания услуг. | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Разработана анкета для родителей (законных представителей) обучающихся и организовано анкетирование по вопросам удовлетворенности организационными условиями оказания услуг. | 2022-05-16
19 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 95%) | Разработать и организовать анкетирование по вопросам удовлетворенности условиями оказания услуг в целом. | 2022-07-01 | Дикин Николай Александрович, директор | Разработана анкета для родителей (законных представителей) обучающихся и организовано анкетирование по вопросам удовлетворенности организационными условиями оказания услуг. | 2022-05-16
Директор МАОУ гимназии № 40 ____________________________ Н.А. Дикин

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками